## График
График производства работ
Объект: Пример: жилой дом
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Ключ этапа | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[5 empty] | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен
1 | Подготовительные работы, ограждение площадки | 2026-01-12 | 2026-02-27 | site_prep | bar: 2026 янв to 2026 фев
2 | Устройство шпунтового ограждения и свай | 2026-03-02 | 2026-05-29 | piling | bar: 2026 мар to 2026 май
3 | Разработка котлована (земляные работы) | 2026-05-04 | 2026-07-31 | excavation | bar: 2026 май to 2026 июл
4 | Устройство фундаментов и ростверков | 2026-08-03 | 2026-10-16 | foundation | bar: 2026 авг to 2026 окт
5 | Монтаж цокольного этажа | 2026-10-01 | 2026-12-25 | underground | bar: 2026 окт to 2026 дек
6 | Установка башенного крана | 2026-09-14 | 2026-10-09 | tower_crane_install | bar: 2026 сен to 2026 окт
7 | Монтаж надземной части | 2027-01-11 | 2027-10-29 | superstructure | bar: 2027 янв to 2027 окт
8 | Устройство кровли | 2027-10-01 | 2027-12-17 | facade_roof | bar: 2027 окт to 2027 дек
9 | Демонтаж башенного крана | 2027-11-01 | 2027-11-26 | tower_crane_dismantle | bar: 2027 ноя
10 | Наружные сети НВК и ТС | 2027-06-01 | 2027-11-30 | external_networks | bar: 2027 июн to 2027 ноя
11 | Дорожные работы, благоустройство и озеленение | 2028-03-01 | 2028-06-30 | landscaping | bar: 2028 мар to 2028 июн
12 | Ввод объекта | 2028-07-03 | 2028-09-29 | commissioning | bar: 2028 июл to 2028 сен