## График
График производства работ
Объект: Площадка A — деловой квартал, 2023
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Ключ этапа | 2023 | [10 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025
[5 empty] | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг
1 | Подготовительные работы, ограждение площадки | 2023-02-01 | 2023-03-15 | site_prep | bar: 2023 фев to 2023 мар
2 | Устройство шпунтового ограждения и свай | 2023-03-15 | 2023-06-30 | piling | bar: 2023 мар to 2023 июн
3 | Установка башенного крана | 2023-05-15 | 2023-06-15 | tower_crane_install | bar: 2023 май to 2023 июн
4 | Разработка котлована (земляные работы) | 2023-07-01 | 2023-09-30 | excavation | bar: 2023 июл to 2023 сен
5 | Устройство фундаментов и ростверков | 2023-10-01 | 2023-12-15 | foundation | bar: 2023 окт to 2023 дек
6 | Монтаж цокольного этажа | 2023-12-01 | 2024-02-29 | underground | bar: 2023 дек to 2024 фев
7 | Монтаж надземной части | 2024-02-01 | 2024-07-15 | superstructure | bar: 2024 фев to 2024 июл
8 | Монтаж лифтовых шахт | 2024-04-01 | 2024-09-30 | interior | bar: 2024 апр to 2024 сен
9 | Демонтаж башенного крана | 2024-08-12 | 2024-09-15 | tower_crane_dismantle | bar: 2024 авг to 2024 сен
10 | Устройство кровли | 2024-08-15 | 2024-10-31 | facade_roof | bar: 2024 авг to 2024 окт
11 | Установка окон | 2024-08-15 | 2024-11-30 | facade_roof | bar: 2024 авг to 2024 ноя
12 | Фасадные работы | 2024-09-01 | 2025-02-28 | facade_roof | bar: 2024 сен to 2025 фев
13 | Наружные сети НВК и ТС | 2024-10-01 | 2025-03-31 | external_networks | bar: 2024 окт to 2025 мар
14 | Дорожные работы, благоустройство и озеленение | 2025-04-01 | 2025-06-30 | landscaping | bar: 2025 апр to 2025 июн
15 | Ввод объекта | 2025-07-01 | 2025-08-31 | commissioning | bar: 2025 июл to 2025 авг