## График
График производства работ
Объект: Площадка B — квартал у кирпичных корпусов, 2024
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Ключ этапа | 2023 | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
[5 empty] | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен
1 | Подготовительные работы, ограждение площадки | 2023-12-01 | 2024-01-31 | site_prep | bar: 2023 дек to 2024 янв
2 | Устройство шпунтового ограждения и свай | 2024-02-01 | 2024-04-30 | piling | bar: 2024 фев to 2024 апр
3 | Разработка котлована (земляные работы) | 2024-04-01 | 2024-05-22 | excavation | bar: 2024 апр to 2024 май
4 | Устройство фундаментов и ростверков | 2024-06-01 | 2024-08-15 | foundation | bar: 2024 июн to 2024 авг
5 | Монтаж цокольного этажа | 2024-08-01 | 2024-11-30 | underground | bar: 2024 авг to 2024 ноя
6 | Установка башенного крана | 2024-08-15 | 2024-09-15 | tower_crane_install | bar: 2024 авг to 2024 сен
7 | Монтаж надземной части | 2024-10-01 | 2025-09-30 | superstructure | bar: 2024 окт to 2025 сен
8 | Монтаж лифтовых шахт | 2025-03-01 | 2025-10-31 | interior | bar: 2025 мар to 2025 окт
9 | Устройство кровли | 2025-09-01 | 2025-11-30 | facade_roof | bar: 2025 сен to 2025 ноя
10 | Демонтаж башенного крана | 2025-10-01 | 2025-10-31 | tower_crane_dismantle | bar: 2025 окт
11 | Установка окон | 2025-06-01 | 2025-12-31 | facade_roof | bar: 2025 июн to 2025 дек
12 | Наружные сети НВК и ТС | 2025-08-01 | 2026-02-28 | external_networks | bar: 2025 авг to 2026 фев
13 | Дорожные работы, благоустройство и озеленение | 2026-03-01 | 2026-06-30 | landscaping | bar: 2026 мар to 2026 июн
14 | Ввод объекта | 2026-07-01 | 2026-09-30 | commissioning | bar: 2026 июл to 2026 сен