## График
График производства работ
Объект: Площадка C — промзона, 2023–2024
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Ключ этапа | 2023 |  |  |  |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
[5 empty] | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв
1 | Подготовительные работы, ограждение площадки | 2023-08-01 | 2023-09-30 | site_prep | bar: 2023 авг to 2023 сен
2 | Устройство шпунтового ограждения и свай | 2023-09-15 | 2024-01-31 | piling | bar: 2023 сен to 2024 янв
3 | Разработка котлована (земляные работы) | 2024-01-15 | 2024-04-30 | excavation | bar: 2024 янв to 2024 апр
4 | Устройство фундаментов и ростверков | 2024-04-15 | 2024-06-30 | foundation | bar: 2024 апр to 2024 июн
5 | Монтаж цокольного этажа | 2024-06-15 | 2024-09-30 | underground | bar: 2024 июн to 2024 сен
6 | Установка башенного крана | 2024-07-01 | 2024-07-31 | tower_crane_install | bar: 2024 июл
7 | Монтаж надземной части | 2024-09-01 | 2025-06-30 | superstructure | bar: 2024 сен to 2025 июн
8 | Монтаж лифтовых шахт | 2025-01-15 | 2025-08-31 | interior | bar: 2025 янв to 2025 авг
9 | Устройство кровли | 2025-06-01 | 2025-08-31 | facade_roof | bar: 2025 июн to 2025 авг
10 | Демонтаж башенного крана | 2025-07-01 | 2025-07-31 | tower_crane_dismantle | bar: 2025 июл
11 | Установка окон | 2025-04-01 | 2025-10-31 | facade_roof | bar: 2025 апр to 2025 окт
12 | Наружные сети НВК и ТС | 2025-05-01 | 2025-10-31 | external_networks | bar: 2025 май to 2025 окт
13 | Дорожные работы, благоустройство и озеленение | 2025-09-01 | 2025-11-30 | landscaping | bar: 2025 сен to 2025 ноя
14 | Ввод объекта | 2025-12-01 | 2026-01-31 | commissioning | bar: 2025 дек to 2026 янв