## График
График производства работ
Объект: Площадка D — жилой квартал, 2024–2025
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Ключ этапа | 2024 | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
[5 empty] | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
1 | Подготовительные работы, ограждение площадки | 2024-07-01 | 2024-08-31 | site_prep | bar: 2024 июл to 2024 авг
2 | Устройство шпунтового ограждения и свай | 2024-08-15 | 2024-10-31 | piling | bar: 2024 авг to 2024 окт
3 | Разработка котлована (земляные работы) | 2024-10-15 | 2024-12-31 | excavation | bar: 2024 окт to 2024 дек
4 | Устройство фундаментов и ростверков | 2025-01-01 | 2025-02-15 | foundation | bar: 2025 янв to 2025 фев
5 | Установка башенного крана | 2025-02-01 | 2025-03-15 | tower_crane_install | bar: 2025 фев to 2025 мар
6 | Монтаж цокольного этажа | 2025-02-01 | 2025-04-30 | underground | bar: 2025 фев to 2025 апр
7 | Монтаж надземной части | 2025-04-01 | 2026-03-31 | superstructure | bar: 2025 апр to 2026 мар
8 | Монтаж лифтовых шахт | 2025-09-01 | 2026-05-31 | interior | bar: 2025 сен to 2026 май
9 | Устройство кровли | 2026-02-01 | 2026-04-30 | facade_roof | bar: 2026 фев to 2026 апр
10 | Демонтаж башенного крана | 2026-04-01 | 2026-04-30 | tower_crane_dismantle | bar: 2026 апр
11 | Установка окон | 2025-12-01 | 2026-06-30 | facade_roof | bar: 2025 дек to 2026 июн
12 | Наружные сети НВК и ТС | 2026-01-01 | 2026-06-30 | external_networks | bar: 2026 янв to 2026 июн
13 | Дорожные работы, благоустройство и озеленение | 2026-06-01 | 2026-08-31 | landscaping | bar: 2026 июн to 2026 авг
14 | Ввод объекта | 2026-09-01 | 2026-10-31 | commissioning | bar: 2026 сен to 2026 окт