## График
График производства работ
Объект: Площадка E — у тёмных башен, 2026
№ | Наименование работ | Начало | Окончание | Ключ этапа | 2025 |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
[5 empty] | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен
1 | Подготовительные работы, ограждение площадки | 2025-11-01 | 2026-01-10 | site_prep | bar: 2025 ноя to 2026 янв
2 | Устройство шпунтового ограждения и свай | 2026-01-15 | 2026-02-28 | piling | bar: 2026 янв to 2026 фев
3 | Разработка котлована (земляные работы) | 2026-03-16 | 2026-06-30 | excavation | bar: 2026 мар to 2026 июн
4 | Устройство фундаментов и ростверков | 2026-06-15 | 2026-08-31 | foundation | bar: 2026 июн to 2026 авг
5 | Монтаж цокольного этажа | 2026-08-15 | 2026-11-30 | underground | bar: 2026 авг to 2026 ноя
6 | Установка башенного крана | 2026-09-01 | 2026-09-30 | tower_crane_install | bar: 2026 сен
7 | Монтаж надземной части | 2026-11-01 | 2027-10-31 | superstructure | bar: 2026 ноя to 2027 окт
8 | Монтаж лифтовых шахт | 2027-04-01 | 2027-11-30 | interior | bar: 2027 апр to 2027 ноя
9 | Устройство кровли | 2027-09-01 | 2027-11-30 | facade_roof | bar: 2027 сен to 2027 ноя
10 | Демонтаж башенного крана | 2027-11-01 | 2027-11-30 | tower_crane_dismantle | bar: 2027 ноя
11 | Установка окон | 2027-06-01 | 2027-12-31 | facade_roof | bar: 2027 июн to 2027 дек
12 | Наружные сети НВК и ТС | 2027-08-01 | 2028-02-29 | external_networks | bar: 2027 авг to 2028 фев
13 | Дорожные работы, благоустройство и озеленение | 2028-03-01 | 2028-06-30 | landscaping | bar: 2028 мар to 2028 июн
14 | Ввод объекта | 2028-07-01 | 2028-09-30 | commissioning | bar: 2028 июл to 2028 сен